第2回　23回上野ふるさと祭り実行委員会

2014年7月29日（火）19：30～

上野区事務所

	協議事項

１、確認事項

２、バザーの価格・事前注文等について

３、係分担の仕事確認について

４、準備等の日程

５、来賓について
６、出演者お礼等について

７、その他　



１、確認事項　

プログラム　（神事　10：00～　餅投げ11：30～）

	時間
	プログラム
	責任者

	12：00～
	開会式
	実行委員長

	
	　　実行委員長挨拶
	

	
	　　来賓挨拶（県議・市長・市議１名）・来賓紹介
	

	
	　　乾杯　（氏子総代）
	

	
	　　還暦紹介
	

	12：15～
	獅子舞（15分・高校生にも参加をお願いする）
	深谷 浩好

	12：30～
	老人クラブ・（上野音頭10分　全員参加）
	原　良孝

	12：40～
	子ども会（ゲーム、競技　20分）
	深谷 浩好

	13：00～
	体力づくり推進委員（ゲーム、競技　30分）
	吉村 真樹

	13：30～
	タイムカプセル掘り起こし（40分）
	山内 保

	14：10～
	ベンチャーズバンド（30分）
	深谷 仁司

	14：40～
	大抽選会（20分）


	西尾　尚計

西尾　初一

日下部　一

	15：00
	閉会式　区議会議長挨拶
	区議会議長


当日役割分担

	係
	仕事内容
	係員名

	進行
	出し物責任者・出演者と連絡を取り司会と連携し円滑な進行を図る
	山内　祐一

古田　直美

	司会
	祭りの司会をする
	日下部 哲

	放送
	音響、当日放送関係、バンド、カラオケ等
	深谷 仁司

	接待
	来賓の接待（飲食物あらかじめ確保し用意）
10：30にオードブル等が届くよう手配（会計）
	区会議員の奥さん
準備：区長、自治会長

	会場設営
	前日からの会場設営（ステージ、バザー机、席｛来賓・祭元・還暦、一般｝、幕、花等）の指示、実行
	鎌田　一三

丹羽　孝幸

	受付・案内
	来賓案内　
神事時より受け付けを始める
バザー券・お菓子の配布
抽選券・焼肉引換券の配布
	各班より1名・会計

	招待者関係
	招待状発送
	区長、自治会長

	抽選会景品準備
	予算2万円で事前購入
抽選係を担当する
	西尾　尚計

西尾　初一

日下部　一

	プログラム出し物
	各出し物の責任者
準備、当日の運営
	各責任者


２、バザーの価格・事前注文等について

	本郷１（焼きそば・1パック300円）　　本郷2（栗おこわ・1パック300円）

	本郷3（ねぎま・1串100円）　　　　　寺尾洞（から揚げ・ポテト1個100円）

	宮の洞（五平餅・1本100円）　　　　　小野沢（味ご飯1パック300円）

	小野沢親睦会（　　　　　　　　）　　　肉牛組合（無料・整理券配布）　

	

	


３、各係の内容確認（ゲーム・軽スポーツ・ビンゴ等、他）

	

	

	

	


４、準備等の日程

	日程
	準備内容
	責任者

	前日までに
	招待状発送
	区長・自治会長

	
	バザー券・抽選券（通し番号)・焼肉引換券 作成
	会計

	
	催し物の用具準備
	各責任者

	
	酒、オードブル、児童用菓子の注文準備
	会計

	
	プログラム作成・印刷
	実行委員長・会計

	
	プログラムの配布（枚数確認）
	実行委員長・班長

	
	出演者お礼の準備
	会計

	10月3日（金）
	会場ほこり押さえの水まき　（午後4時集合）
	都合のつく人で　

	10月4日（土）
	会場準備　（午前8時30分集合）
	実行委員全員

	当日　5日（日）
	集合　午前9時
	実行委員全員


５、来賓

早川捷也県議、青山中津川市長、市議3名、総合事務所長、商工会坂下支部長、JA坂下支店長、岐阜信坂下支店長、元町議（日下部恒一）、前区長（田口一夫、前田金義、鎌田宮雄、西尾豊、吉村武男、山内總太郎）、宮司、坂下神社氏子総代

６、出演者お礼等
出演者等お礼　ベンチャーズバンド　1万円　　　音響機材代　1万円
前年までの例
歌手（3～5万円+足代5千円+花代5千～1万円）、太鼓（3万円）、居合道（1万円）、
フラダンス（1万円）、バンド（1万円）、踊りの先生（1万円+送迎代2千円）　音響機材代（1万円）

その他　子ども会へ獅子舞の練習時のおやつ代としてビール券（ご祝儀・お返しでいただいたもの）

7、その他

ビンゴゲーム景品（予算2万円：係と会計で買出し。当日は来場時に受付で抽選券を配布）
バザー券　（金額：500円分　枚数：80枚用意　対象：　0歳～中学生までの来場者全員）
児童用お菓子（金額：200円　数量：50個用意　対象：　0歳～小学生までの来場者全員）
バザー用火器用具　（とりまとめて会計よりJAに依頼　終了後各班に請求）
席シート・机・イス等の用意　（会場設営責任者の指示で全員で）　

出演者控室
踊り（老人クラブ）
：　区事務所和室



ベンチャーズバンド　
：　区事務所会議室



獅子舞　

：　区事務所ホール　
メモ
	

	

	

	

	


	

	

	


　　

会場図

各班、できるだけたくさんの方が座れるように準備＆座るよう呼びかけ！

バザー付近に固まらない勘考を各班で・・・

[image: image1.png]PA

IR EI
—

NF—arE 1
Ky —f%
kE E&
2
T =B s
EANIST —f%
[ |

INHF—5E




　　

第23回ふるさと祭り実行委員会
	実行委員長
	纐纈　頼幸
	
	

	副実行委員長
	安部　忠良
	
	

	企画委員長
	山内　保
	
	

	企画委員
	鎌田　一三
	日下部　哲　　　　
	

	
	丹羽　孝幸
	深津　恒幸　
	

	会計
	深谷　仁司
	
	

	実行委員（区議）
	伊藤　敬介
	古田　直美
	

	
	山内　祐一
	
	

	（班長）
	西尾　尚計
	西尾　初一　　　　
	

	
	日下部　一
	
	

	　　　（老人クラブ）
	原　良孝
	
	

	　　　（体力づくり）
	吉村　真樹
	
	

	　　（氏子総代）
	糸魚川　信二
	
	

	　（育友会）
	深谷　浩好
	
	


　

